## Plan de implementación
Análisis de los sistemas nacionales de evaluación del aprendizaje (ANLAS)
Plan de implementación
Tareas | Fecha de inicio (DD/MM/AA) | Fecha de finalización (DD/MM/AA) | Duración | Nombre del encargado de la tarea | Personal y recursos físicos necesarios | Estado de la tarea (en curso, completa)
Fase 1: Inicio, capacitación y planificación
Designar un líder del equipo nacional
Conformar un equipo nacional
Conformar un comité directivo
Elaborar una base de datos de partes interesadas para el equipo nacional y el comité directivo
Enviar el manual y las herramientas del ANLAS a los miembros del equipo nacional y al comité directivo para que se familiaricen con ellos
Aprobación previa del presupuesto
Traducción (si es necesario)
Organizar una capacitación del equipo nacional:
a) determinar la fecha y el lugar de la reunión;
b) adaptar el temario de la capacitación del equipo nacional;
c) enviar invitaciones a los miembros del equipo nacional.
Realizar la capacitación del equipo nacional
Realizar las actividades de planificación:
a) identificar los programas de evaluación del aprendizaje que se incluirán en el análisis;
b) elaborar los cuadros de mapeo de la documentación y de las partes interesadas;
c) elaborar el plan de implementación;
d) identificar riesgos y estrategias de mitigación;
e) elaborar un presupuesto detallado.
Organizar las reuniones informativas con las partes interesadas:
a) identificar a las partes interesadas a las que se invitará sobre la base del mapeo de las partes interesadas;
b) elaborar la base de datos de partes interesadas para las partes interesadas;
c) elaborar un temario;
d) establecer la fecha y el lugar de la reunión;
e) enviar las invitaciones y el manual del ANLAS a las partes interesadas clave;
f) preparar la presentación de la reunión informativa con las partes interesadas.
Realizar las reuniones informativas con las partes interesadas
Organizar reuniones adicionales con las partes interesadas según sea necesario
Determinar el origen de los documentos identificados en los cuadros de mapeo de la documentación y de las partes interesadas
Planear consultas con las partes interesadas para la fase de análisis sobre la base del cuadro de mapeo de las partes interesadas
a) Enviar las invitaciones a las partes interesadas clave
b) Organizar las fechas y los lugares de las reuniones
Fase 2: Análisis
Describir cada dimensión del ANLAS, incluida la revisión de documentos
Realizar consultas con las partes interesadas
Consolidar la información de las consultas con múltiples partes interesadas para cada dimensión
Elaborar una síntesis de la evaluación de las áreas clave, los aspectos y las recomendaciones de mejora de todas las dimensiones
Fase 3: Presentación de informes y difusión
Informar las conclusiones del ANLAS:
a) elaborar el borrador del informe del ANLAS;
b) revisar el borrador del informe del ANLAS;
c) finalizar el informe del ANLAS;
d) preparar el documento de las conclusiones principales del ANLAS;
e) preparar la presentación de las conclusiones principales del ANLAS;
f) revisar el documento y la presentación de las conclusiones principales del ANLAS.
Difundir las conclusiones del ANLAS:
a) elaborar una estrategia de difusión;
b) planificar las actividades de difusión según la estrategia de difusión;
c) realizar las actividades de difusión.

## No editar
En curso
Completa